工程建设项目招标代理工作服务流程图

工作阶段                  招标代理机构                    投标人／监督管理部门

代理合同应明确招标代理业务范围、代理时限、招标代理服务费的收取标准及支付方式、甲乙双方的权利义务和违约责任等内容；

招标代理合同签订后5日内，招标代理机构应持代理合同和有关资料到项目所在地工程招投标监管机构备案。

获取招标项目信息

投标人按资格预审文件要求填写资格预审申请书，并递交

1.与招标人签订

招标代理合同

2.拟定招标

根据招标项目的建设性质和特点，拟订招标方案，提交招标人并报招投标管理机构备案。

方案

3.提出招标申请

向项目所在地招标投标管理部门提出招标申请，确定招标方式。

4.发布招标公告或

公开招标方式的，应在淮南招投标网上发布招标公告；实行邀请招标的应向三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请书。

发出投标邀请书

招标项目需要对潜在投标人进行资格预审的，应编制资格预审文件报招投标管理机构审查。

5.编制、发售

资格预审文件

发售资格预审文件，时间最短不应少于3个工作日

6.审查投标申请

对投标申请人提交的资格预审文件进行评审，确定投标人名单

人资格

根据拟定的招标方案和招标项目的特点编制招标文件，报招标投标管理部门审查

将招标文件发售给合格的投标申请人（发售时间最短不应少于3个工作日）

组织投标人踏勘现场，介绍工程

场地和相关环境的有关情况

接受问题，准备解答

必要的澄清或者修改，在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十日前，以书面形式通知所有投标人

开标前妥善保存投标文件

组织并主持开标

向合格投标申请人发放资格预审合格通知书

根据招标人的要求和特点编制标的或投标控制价并报招投标管理机构审查。

现场勘踏，以书面方式提出问题

获取答疑纪要

回    执

提交投标文件

回    执

邀请投标人代表参加开标

合格投标申请人获得资格预审通知书，并提交书面回执

获取招标文件回执

7.编制并发售

招标文件

8.编制标的

或投标控制价

9.踏勘现场

与答疑

10.组织开标

协助招标人依法组建评标委员会

协助评标委员会对投标文件进行评审，并提供必要的帮助和服务

协助招标人依据评标委员会的评标报告，依法确定中标人

将招标投标过程中形成的全部资料汇编成册，送交当地建设工程交易中心存档。

发出中标通知书之日起30日内协助招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

收取招标代理服务费

订立合同7日内将合同报招标投标管理部门备案

11.组织评标

经中标公示后发出中标通知书，同时通知未中标单位

标人

确定中标人之日起7日内向招标投标管理部门提交招标投标工作的书面报告

订立合同5日内向投标人退还投标保证金

12.定标与发出

中标通知书

13.招标投标资料

汇总与书面报

告

14.协助招标人

签订合同

15.合同备案

16.招标代理

服务费